Приложение 1
к приказу Отдела образования

 Администрации Александровского района 
от 19.04 № 101
Перечень мер по внедрению ФОП ДО в системе общего образования Томской области
на региональном, муниципальном уровнях управления дошкольным образованием и уровне ОО
	№
	Наименование
	Сроки
	Ответственный

	1. 
	Организовать информационно-методическое сопровождение ознакомления представителей муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере общего образования, управленческих и педагогических работников дошкольного образования с ФОП ДО (ссылка на документ: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044) с использованием презентации-руководства 
	март – апрель 2023 г. 
	Отдел образования
ОО

	2 
	Обеспечить распространение методических рекомендаций к реализации федеральной образовательной программы дошкольного образования в Александровском районе  Томской области, организовать работу методических объединений (рабочих групп) педагогических работников ОО с целью ознакомления с ФОП ДО и методическими рекомендациями 
	март – апрель 2023 г. 
	Отдел образования
ОО

	3.
	Обеспечить информирование и ознакомление управленческих и педагогических работников ОО 
с материалами всероссийских информационно-методических вебинаров «Внедрение и реализация Федеральной образовательной программы дошкольного образования в образовательной практике» 
	март - сентябрь 2023 г. 
	Отдел образования
ОО

	4. 
	Организовать внутренний аудит с целью анализа соответствия содержания образовательной программы дошкольного образования ОО обязательному минимуму содержания, заданному в ФОП ДО во всех образовательных организациях Александровского района Томской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования. Внутренний аудит осуществляется согласно чек-листа анализа соответствия Программы обязательному минимуму содержания, заданному в ФОП ДО (представлен в методических рекомендациях по реализации ФОП ДО) 
	до 15 мая 2023 г. 
	Отдел образования

ОО

	5. 
	Обеспечить участие в мероприятиях повышения квалификации управленческих и педагогических работников МОУО, ОО по внедрению и реализации ФОП ДО в образовательной практике 
	апрель - август 2023 г. 
	Отдел образования
ОО

	6.
	Обеспечить условия для внедрения ФОП ДО в образовательную практику, в частности методического сопровождения, которое осуществляется методическими службами на уровне региона (ТОИПКРО), МОУО, ОО 
	апрель –сентябрь 2023 г. 
	ТОИПКРО 

Отдел образования
ОО

	7. 
	Организовать участие в консультационных вебинарах по решению вопросов местного значения в сфере образования с целью обсуждения и решения типовых трудностей, возникающих в процессе подготовки муниципалитета к реализации ФОП ДО
	апрель –сентябрь 

2023 г. 
	Отдел образования

ОО

	8. 
	Обеспечить разработку образовательный программы в соответствии с требованиями ФОП ДО 
	до 01 сентября 2023 года
	ОО

	9. 
	Организовать участие в мониторинге эффективности реализации ФОП ДО в образовательной практике ОО
	сентябрь –октябрь 2023 г. 
	Отдел образования

ОО

	10.
	Участие в очно-заочной Всероссийской конференции по итогам внедрения и обмену опытом реализации ФОП ДО в образовательной практике ОО Томской области (лучшие практики, опыт внедрения и реализации) 
	ноябрь 2023 г. 
	Отдел образования (по согласованию)

ОО (по согласованию)

	11.
	Информирование родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих ОО, о ФОП ДО, особенностях ее реализации и этапах внедрения в образовательную практику ОО
	апрель –сентябрь 
2023 г.
	Отдел образования

ОО


Приложение 2
к приказу Отдела образования

 Администрации Александровского района 
от 19.04 № 101

Приоритетные направления развития дошкольного образования в системе общего образования
Александровского района Томской области для включения в вариативную часть образовательной программы
1. Развитие пространственного мышления дошкольников (региональный проект).

2. Развитие первичных географических представлений дошкольников (международный образовательный  проект «Уроки из океана»).

3. Инженерное образование в детском саду.

4. Развитие познавательного интереса к своей малой Родине в дошкольном детстве.
5. Патриотическое воспитание дошкольников через создание музейных комнат в детском саду.

6. Шахматное образование детском саду.

7. Формирование здорового образа жизни в дошкольном возрасте через приобщение к занятиям физической культурой и спортом.

8. Театрализованная деятельность в детском саду.

9. Финансовая грамотность в детском саду.

10. Приобщение детей дошкольного возраста к ценностям культуры и красоты родной речи.

11. Этнокультурное образование в детском саду (региональный компонент).

Приложение 3

к приказу Отдела образования

 Администрации Александровского района 
от 19.04 № 101

Состав рабочей группы

1. Панова Лидия Андреевна, старший методист МКУ отдел образования Администрации Александровского района Томской области

2. Войтенко Валентина Васильевна,  заведующий МБДОУ «ЦРР – детский сад «Теремок»

3. Жартовская Анастасия Владимировна, заведующий МАДОУ «Детский сад «Малышок»

4. Гельверт Оксана Константиновна, старший воспитатель  МБДОУ «ЦРР – детский сад «Теремок»

5. Андреева Маргарита Сергеевна, старший воспитатель  МАДОУ «Детский сад «Малышок»
