Муниципальная дорожная карта по реализации целевой программы развития системы наставничества в сфере общего образования Александровского района (2021-2024г.г.)

| № п/п | Мероприятие | Показатель реализации | Форма представления результата | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация и актуализация нормативно-правовых и организационно-методических документов по развитию системы наставничества (уровни: муниципалитет, школа) в Александровском районе |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка муниципальной дорожной карты и программы по развитию системы наставничества | 2021г. -1 2022г. – 1 2023г. – 1 2024г. - 1 | Наличие программы | Май 2021г. | Методический отдел Александровского РОО |
| 2. | Разработка дорожных карт и программ по развитию системы наставничества муниципальных образовательных организаций | 2021г. – 7 2022г. – 7 2023г. – 7 2024г. - 7 | Наличие программы | Май-июнь 2021г. | Руководители ОО |
| 3. | Создание, наполнение и обновление раздела «развитие наставничества» на сайтах общеобразовательных учреждений, муниципального органа управления образованием (Александровский РОО) | 2021г. – 8 2022г. – 8 2023г. – 8 2024г. - 8 | Наличие раздела на сайте с содержательным наполнением | Май 2021г. далее постоянно | Методический отдел Александровского РОО Руководители ОО |
| 4. | Разработка пакета локальных актов, методических рекомендаций по развитию системы наставничества, повышения её эффективности на уровне муниципалитета/образовательной организации | 2021г. – 3 2022г. – 8 2023г. – 8 2024г. - 8 | Наличие пакета локальных актов, методических рекомендаций по развитию системы наставничества | Май-сентябрь 2021г. | Методический отдел Александровского РОО Руководители ОО |
| 5. | Организация мониторинга наличия пакета локальных актов, методических рекомендаций по развитию системы наставничества, повышения её эффективности на уровне ОО | 2021г. – 1 2022г. – 1 2023г. – 1 2024г. - 1 | Наличие пакета локальных актов, методических рекомендаций | ежегодно | Методический отдел Александровского РОО |
| 6. | Ежегодный мониторинг эффективности системы наставничества на уровне образовательной организации/муниципалитета на основе разработанных критериев (охват ОО Александровского района – 100%) | 2021г. – 1 2022г. – 1 2023г. – 1 2024г. - 1 | Аналитический отч1т | ежегодно | Методический отдел Александровского РОО |
| 7. | Разработка комплекса мер на муниципальном уровне по стимулированию, сопровождению и поддержке педагогических работников в качестве наставников | 2021г. - 0 2022г. – 1 2023г. – 1 2024г. - 1 | Наличие муниципальных комплексных мер | Январь-апрель 2022г. | Александровский РОО |
| Создание информационно-коммуникационного пространства для развития системы наставничества |  |  |  |  |  |
| 1. | Формирование информационной базы наставников, экспертов в отдельных образовательных областях с целью обеспечения доступного наставничества для всех категорий педагогических работников в соответствии с актуальными профессиональными дефицитами | 2021г. - 0 2022г. – 1 2023г. – 1 2024г. - 1 | Наличие информационной базы | Январь-февраль 2022г. | Методический отдел Александровского РОО |
| 2. | Вовлечение опытных наставников, экспертов в отдельных образовательных областях в выездные «Педагогические десанты» с целью организации непосредственного профессионального общения и распространения педагогического опыта среди школ с низкими образовательными результатами | 2021г. – 0 2022г. - 0 2023г. – 1 2024г. - 1 | Проведение «педагогического десанта» | Ежегодно с 2023г. | Александровский РОО |
| 3. | Организация и проведение на регулярной основе конференции/семинаров/мастер-классов с привлечением экспертов по актуальным вопросам в области наставничества, в т.ч. с применением технологий видеоконференцсвязи для обеспечения доступности участия всех заинтересованных лиц | 2021г. – 0 2022г. – 1 2023г. – 2 2024г. - 3 | Проведение мероприятий | ежегодно | Методический отдел Александровского РОО |
| Формирование комплексного подхода к модернизации системы повышения профессионального уровня педагогов-наставников и муниципального координатора программ по развитию системы наставничества и устранению их профессиональных дефицитов |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в программах дополнительного профессионального образования для педагогов-наставников и муниципального координатора программ по развитию системы наставничества с учетом современных требований и результатов ежегодных мониторингов эффективности системы наставничества на уровне образовательной организации | 2021г. – 0 2022г. – 1 2023г. – 1 2024г. - 1 | Участие | ежегодно | Методический отдел Александровского РОО Руководители ОО |
| 2. | Создание системы адресной методической поддержки педагогов наставников и муниципальных координаторов в формате методических семинаров, вебинаров, тьюторского сопровождения | 2021г. – 0 2022г. – 2 2023г. – 3 2024г. - 4 | Программы семинаров, вебинаров, отчеты об их проведении | ежегодно | Методический отдел Александровского РОО |
| 3. | Вовлечение педагогических работников общеобразовательных организаций Александровского района в участие в профессиональных педагогических конкурсах для наставников на уровне региона |  | Наличие участников профессиональных конкурсов от муниципалитета | ежегодно | Методический отдел Александровского РОО |
| 4. | Организация и проведение профессиональных конкурсов для педагогов-наставников на уровне муниципалитетов как одного из эффективных элементов развития и роста уровня педагогического мастерства | 2021г. – 0 2022г. – 1 2023г. – 1 2024г. - 1 | Наличие профессиональных конкурсов для наставников на уровне муниципалитетов | ежегодно | Методический отдел Александровского РОО |