Дорожная карта реализации наставничества в системе образования Александровского района на 2020-2024 годы

| № | Мероприятия | Содержание деятельности и результат | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |  |  |
| 1 | Мониторинг вовлеченности в различные формы сопровождения и наставничества обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования | Информационный отчет | Ноябрь-декабрь 2020 г. | Методический отдел Александровского РОО Руководители общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования |
| Нормативное обеспечение реализации наставничества |  |  |  |  |
| 2 | Назначение ответственного лица за реализацию наставничества | Издание приказа о назначении ответственного лица | До 26 апреля 2021 г. | Методический отдел Александровского РОО |
|  |  |  | До 20 мая 2021 г. | Руководители общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования |
| 4 | Разработка и утверждение дорожной карты реализации наставничества | Издание приказа об утверждении дорожной карты | Апрель-май 2021 г | Методический отдел Александровского РОО |
|  |  |  | Май 2021 г. | Руководители общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования |
| 5 | Согласование дорожных карт реализации программы наставничества в образовательных организациях | Дорожные карты согласованы | Май-июнь 2021 г. | Методический отдел Александровского РОО |
| 6 | Внесение блока наставничества в программу воспитания образовательных организаций | Издание приказа об утверждении обновлённой программы воспитания | Май-июнь 2021 г. | Руководители общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования |
| Обеспечение информационного сопровождения мероприятий по реализации наставничества |  |  |  |  |
| 7 | Создание, наполнение и обновление раздела «развитие наставничества» на сайтах общеобразовательных учреждений, муниципального органа управления образованием (Александровский РОО) | Информационный ресурс, в том числе: сайт / страница на сайте / сообщество в социальных сетях и т.д., наполненный содержательным презентационным материалом | Май 2021 г., далее - регулярное наполнение и обновление | Методический отдел Александровского РОО Руководители общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования |
| 8 | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях реализации наставничества | Проведение педагогического совета Проведение родительских собраний Проведение классных часов | Август-сентябрь 2021 г. | Руководители общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования |
| Основной этап |  |  |  |  |
| Нормативное обеспечение реализации наставничества |  |  |  |  |
| 1 | Формирование, ведение и пополнение баз данных наставляемых и наставников | Обновление базы данных наставляемых и наставников, в том числе: - сбор данных и формирование базы обучающихся-наставляемых; - сбор данных и формирование базы обучающихся-наставников; - сбор данных и формирование базы педагогов-наставников; - сбор данных и формирование базы студентов-наставников; - сбор данных и формирование базы предприятий района с потенциальными работодателями-наставниками. | Сентябрь 2021 г. Далее – обновление не реже двух раз в год | Руководители общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования |
| 2. | Формирование наставнических пар\групп | Подготовка приказа о закреплении наставнических пар\групп | Сентябрь 2021 г. Далее – обновление не реже двух раз в год | Руководители общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования |
| 3. | Организация работы по привлечению к реализации наставничества организаций профессионального и высшего образования, организаций культуры и спорта | Заключение договоров, соглашений о сотрудничестве | В течение всего периода реализации программы | Методический отдел Александровского РОО ОГБУ «РЦРО» Руководители общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, организаций профобразования; предприятия |
| 4. | Организация и проведение промежуточного мониторинга реализации наставничества | Информационный отчет | Ноябрь 2021 г. Далее – ежегодно или по запросу | Методический отдел Александровского РОО Руководители общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования |
| Реализация наставничества |  |  |  |  |
| 5. | Организация совместной работы наставляемых и наставников |  | В течение всего периода реализации программы | Руководители общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования; предприятия |
| 6. | Организация участия в семинарах, вебинарах, совещаниях по содержательным компонентам реализации наставничества | Информирование о проведении мероприятий | В течение всего периода реализации программы | Методический отдел Александровского РОО Руководители общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования |
| 7. | Организация участия в курсах повышения квалификации для управленческих и педагогических кадров | Информирование о проведении мероприятий, подготовка списка слушателей и оформление заявки на участие | Март 2022 г. Далее - не реже одного раза в два года | Методический отдел Александровского РОО Руководители общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования; предприятия |
| 8. | Организация участия в конкурсах для управленческих и педагогических кадров, школьников, занятых в реализации наставничества | Информирование о проведении мероприятий, вовлечение педагогических кадров, обучающихся к участию в конкурсах | В течение всего периода реализации программы | Методический отдел Александровского РОО Руководители общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования; предприятия |
| 9. | Организация образовательных событий для управленческих и педагогических кадров, школьников, занятых в реализации наставничества | Приказ о проведении события | Февраль 2022 г. Далее - не реже 1 раза в год | Методический отдел Александровского РОО Руководители общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования; предприятия |
| Информационное освещение мероприятий в рамках реализации наставничества |  |  |  |  |
| 10. | Разработка информационно -презентационных материалов реализации наставничества | Подготовка и публикация статей, заметок, публикаций в средствах массовой информации, в сообществах в социальных сетях, на сайте организации | В течение всего периода реализации программы | Методический отдел Александровского РОО Руководители общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования; предприятия |
| Завершающий этап |  |  |  |  |
| 1. | Организация мониторинга реализации наставничества | Информационно-аналитическая справка | Ноябрь 2024 г. | Методический отдел Александровского РОО Руководители общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования |
| 2. | Анализ результатов реализации наставничества, обобщение лучших практик | Информационно-аналитическая справка | Ноябрь 2024 г. | Методический отдел Александровского РОО Руководители общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования |